|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** |  |  |  |
| 1 | **Stratejik amaç-1:**  Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere, bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. | **Stratejik Hedef-1.1:**  Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. | Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol alması için uygulamalar yapılacak, birlik ve beraberlik sağlanacaktır.  Okul öncesi eğitimde adrese dayalı kayıt sisteminden yararlanılarak ailelerle birebir görüşmeler yapılacak.  Ekonomik dezavantajı bulunan öğrencilere yönelik nakit desteği dağıtımında öğrencilerin tespiti somut verilere dayandırılacak. | Devam ediyor. | **1.1.1**Okul öncesi eğitimde  Okullaşma (%) | Net (3-5 yaş)%22 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 35000 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Net (4-5 yaş)%65 |
| Net (5 yaş)%65 |
| **1.1.2**  İlkokulda Net Okullaşma Oranı (%) | %100 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.3**  Ortaokulda Net Okullaşma Oranı (%) | %100 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.4** Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%) | %100 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.5**  Yükseköğretime yerleşme oranı (%) | %35 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.6**  Hayat Boyu öğrenmeye katılım oranı (%) | %20 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Stratejik amaç-1**: Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere, bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. | **Stratejik Hedef-1.1:** Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. | Okula uyum sorunu olan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik çalışmaları yapılacaktır.  Burs imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliliği sağlanacaktır.  Öğrenci devamsızlıklarının takibi yapılacak, gerekli tedbirlier alınacak.  Örgün öğretim imkânından yararlanamamış bireylerin, uzaktan öğretim eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamaları sağlanacak.  Açık öğretim okullarının tanıtımına yönelik kampanyalar düzenlenecektir. | Devam ediyor. | **1.1.7**  Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 25-64 yaş arası kursiyer sayısı | 500 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 35000 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.8**  ilkokullarda Devamsızlık Oranı ( 10 gün ve üzeri) | %1 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.9**  Ortaokullarda Devamsızlık Oranı ( 10 gün ve üzeri) | %10 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **1.1.10**  Ortaöğretimde Devamsızlık Oranı ( 10 gün ve üzeri) | %2 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  | | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 2 | **Stratejik amaç-2**:  Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. | **Stratejik Hedef-2.1:**Sorumluluk ve özgüven sahibi, iletişim becerileri yüksek, değerler eğitimi ile birlikte akademik başarıları yüksek daha mutlu daha değerli bireyler yetiştirmek için, okul ortamlarında sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak. | Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurs programları açılacaktır.  Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı artırılacak.  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilecektir.  Tüm okul ve kurumlar bünyesinde çalışan personel ve öğretmenlere yönelik sportif sanatsal etkinlikler düzenleyerek personel arası iletişim ve verimliliği arttırılacaktır. | Devam ediyor. | **2.1.1**  İlçe genelinde TEOG sınavında öğrenci not ortalamasını yükseltmek. |  | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 3000 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **2.1.2** Ulusal düzeyde düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı | İlkokul %20 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Ortaokul %20 |
| Genel Ortaöğretim %30 |
| **2.1.3** Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) | %20 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **2.1.4**  “Değerlerimizle Değerliyiz“ projesi kapsamında çalışma yapan okul sayısı | 8 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 2 | **Stratejik amaç-2**:  Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. | **Stratejik Hedef 2.2.** Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çağın işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli bilgi ve donanıma sahip, piyasanın talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak**.** | Mesleki Teknik Eğitim tanıtım faaliyetlerin artırmak için yerel ve ulusal olarak düzenlenen mesleki eğitim fuarları ve sergilerine katılım sağlanacaktır.  İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğrencileri mesleklere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.  İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.  Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarda öğrencilerin teknolojiden bilinçli bir şekilde yararlanması sağlanacaktır. | Devam ediyor. | **2.2.1** Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan mesleki kurslara katılım oranı | %20 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 1500 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **2.2.2.** Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan mesleki kurs sayısı | 500 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | **Stratejik amaç 3**  Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Stratejik Hedef 3.1**:  Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan bireylerin eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. | İnsan kaynakları yönetimi alanında karşılaşılan sorunları aşmak için insan kaynakları eğitimi politikası oluşturulacaktır.  Özel yeteneklilerin eğitimini, çeşitli eğitim modellerinde etkili ve verimli şekilde planlayacak ve yürütecek personel yetiştirilecektir  Hizmet içi eğitim programları ile hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. | Devam ediyor. | **3.1.1** Yüksek lisans ve/veya yapan personel sayısı | 5 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 15500 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.1.2**  Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı | 20 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.1.3**  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı | İlkokul 18 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Ortaokul 10 |
| Genel Ortaöğretim 15 |
|  | | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | **Stratejik amaç 3**  Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Stratejik Hedef 3.1**:  Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan bireylerin eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. | Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır.  Afet, Seferberlik, Savaş hali hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ile ilgili eğitim çalışmaları kapsamında eğitim verilecektir.  Sivil savunma birimi olarak, okul ve kurumlarımıza rehberlik ve denetim yapılacak, okul ve kurumlarımızın sivil savunma ve yangın talimatlarının güncellenmesi sağlanacaktır. | Devam ediyor. | **3.1.4**  Ücretli öğretmen sayısının norm kadro öğretmen sayısına oranı (%) | %8 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 15500 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.1.5**  Afet, Seferberlik, Savaş hali hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ile ilgili eğitim çalışmaları kapsamında eğitim verilen personel/ öğrenci sayısı | 470 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | **Stratejik amaç 3**  Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Stratejik Hedef 3.2:** Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. | Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır.  Temel Eğitime bağlı okullarımızın her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır.  Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. | Devam ediyor. | **3.2.1**  Onarımların yapılan harcama tutarı | 65000,00 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 20500 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.2**  Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların ihtiyaçlarını karşılama oranı | 100 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.3**  Yapılan derslik sayısı | 18 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.4**Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı | 24 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.9** Dağıtımı yapılan tablet sayısı | 260 |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | **Stratejik amaç 3**  Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Stratejik Hedef 3.2:** Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. | Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır.  Temel Eğitime bağlı okullarımızın her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır.  Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. | Devam ediyor. | **3.2.1**  Onarımların yapılan harcama tutarı | 65000,00 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 20500 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.2**  Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların ihtiyaçlarını karşılama oranı | 100 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.3**  Yapılan derslik sayısı | 18 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.4**Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı | 24 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.2.9** Dağıtımı yapılan tablet sayısı | 260 |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç No** | **STRATEJİK AMAÇLAR** | **STRATEJİK HEDEFLER** | **FAALİYETLER VEYA PROJELER** | **MEVCUT DURUM** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | **SORUMLU KİŞİLER / EKİPLER / KURUMLAR** | **BÜTÇE** | **KAYNAKLAR** | **ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 3 | **Stratejik amaç 3**  Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Stratejik Hedef 3.3:** AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak**.**. | Bürokrasiyi azaltmak için yetki devri yapılacaktır.  Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır.  Tüm okul ve kurumlarda teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet hızının artırılması sağlanacaktır.  Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik altyapıyı güçlendirecek çalışmaları yapmak, | Devam ediyor. | **3.3.1** Doküman yönetim sistemine entegre olan kurum sayısı | 9 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 900 | Okul Aile Birliği | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.3.2**  Uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı | 10 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| **3.3.3** DYS sistemi kullanımı hakkında eğitim verilen personel sayısı | 80 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  | | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

ÇELTİKÇİ MİLLİ EĞİTİM 2016 YILI EYLEM PLANI